## Burndown
Burndown (13 a 25 de outubro)
Total de itens no início | 38
Dias do período | 12
Itens adicionados | 1
Data | Dia (n) | Previsão (ideal) | Real (em aberto)
13/10 | 0 | 38 | 38
14/10 | 1 | 34.83 | 38
15/10 | 2 | 31.67 | 38
16/10 | 3 | 28.5 | 38
17/10 | 4 | 25.33 | 35
18/10 | 5 | 22.17 | 35
19/10 | 6 | 19 | 36
20/10 | 7 | 15.83 | 22
21/10 | 8 | 12.67 | 22
22/10 | 9 | 9.5 | 21
23/10 | 10 | 6.33 | 20
24/10 | 11 | 3.17 | 15
25/10 | 12 | 0 | 0
Notas
Azul = valor levantado do GitHub. Preto = previsão calculada.
Previsão (ideal): queda linear de 38 tarefas em 13/10 até 0 em 25/10 (12 dias).
Real: total de issues abertas ao fim de cada dia, usando criação e fechamento das issues do API-4.
O escopo cresceu 1 tarefa (BE-12) em 19/10: 38 iniciais, 39 tarefas no total, todas encerradas até 25/10.

## Tarefas
SPRINT 2 ¦ ISSUES DO API-4
Fonte: https://github.com/CatDevss/API-4/issues ¦ Datas em Brasília ¦ 39 issues
Issue | Código | Descrição | Área | Criada em | Fechada em | Situação | Link do GitHub
72 | BD-01 | Refatorar relacionamento entre fontes, arquivos e conjuntos | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/72
73 | QA-07 | Testar aprovação e imutabilidade e documentar a Sprint 2 | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/73
74 | QA-06 | Testar cálculo, persistência e consulta dos sete medidores | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/74
75 | QA-05 | Preparar dados geoespaciais de homologação do Paraná | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/75
76 | QA-04 | Testar quarentena, correções, relatórios e tratamento | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/76
77 | QA-03 | Testar CRUDs de fontes, arquivos, conjuntos e dicionários | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/77
78 | QA-02 | Preparar arquivos válidos e inválidos para testes da validação | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/78
79 | QA-01 | Documentar fontes oficiais e métodos de obtenção dos dados | Qualidade/Testes | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/79
80 | FE-10 | Integrar o workspace e validar as operações dos módulos | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/80
81 | FE-09 | Implementar gestão de versões e dashboard de aprovação | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/81
82 | FE-08 | Implementar aba Medidores com cálculos sob demanda e resultados persistidos | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/82
83 | FE-07 | Implementar gestão de correções, relatórios e acompanhamento do tratamento | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/83
84 | FE-06 | Criar visualizador de arquivos e gestão dos dicionários | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/84
85 | FE-05 | Criar tela de quarentena com gestão de ocorrências | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/85
86 | FE-04 | Implementar mapa Leaflet e visualização das camadas geográficas | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/86
87 | FE-03 | Implementar CRUD de conjuntos e explorador hierárquico | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/87
88 | FE-02 | Criar workspace com navegação lateral e abas horizontais | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/88
89 | FE-01 | Implementar gestão de fontes, upload e coleta manual | Frontend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/89
90 | BD-10 | Modelar qualidade, aprovação e imutabilidade de versões | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/90
91 | BD-09 | Modelar regras, execuções e resultados persistidos dos indicadores | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/91
92 | BD-08 | Implementar consultas espaciais para os indicadores ambientais | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/92
93 | BD-07 | Implementar estrutura geoespacial com Oracle Spatial | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/93
94 | BD-06 | Modelar correções, relatórios e transformações rastreáveis | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/94
95 | BD-05 | Evoluir quarentena e histórico das validações | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/95
96 | BD-04 | Modelar dicionário de dados com CRUD e versionamento | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/96
97 | BD-03 | Estruturar cadastro de fontes, produtos e conectores suportados | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/97
98 | BD-02 | Modelar arquivos e histórico de upload/coleta manual | Banco de Dados | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/98
99 | BE-11 | Implementar gestão de versões, aprovação e imutabilidade | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/99
100 | BE-10 | Implementar consulta dos medidores persistidos e métricas de qualidade | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/100
101 | BE-09 | Implementar cálculo sob demanda dos sete indicadores ambientais | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/101
102 | BE-08 | Implementar CRUD de conjuntos e APIs de camadas GeoJSON | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/102
103 | BE-07 | Implementar tratamento, padronização e geração de camadas geoespaciais | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/103
104 | BE-06 | Implementar inspeção de arquivos e CRUD de correções e relatórios | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/104
105 | BE-05 | Implementar quarentena e gestão do estado das ocorrências | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/105
106 | BE-04 | Implementar CRUD de dicionários e validação automática | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/106
107 | BE-03 | Implementar conectores priorizados das fontes oficiais | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/107
108 | BE-02 | Implementar CRUD de fontes e serviço de coleta manual | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/108
109 | BE-01 | Refatorar ingestão e implementar gestão de arquivos | Backend | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/109
110 | BE-12 | Refatorar repositories e migrar funções para os respectivos services | Backend | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Fechada | https://github.com/CatDevss/API-4/issues/110